Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа № 6 г.о. Кохма Ивановской области

Дорожная карта реализации комплексного проекта модернизации образования   на 2008 г.

| Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Формы реализации | Исходящий документ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей |  |  |  |  |  |
| 1.1Изучение методик по переходу на НСОТ. Положение о премировании и материальном стимулировании. Положение о распределении премиального фонда. | Август- декабрь | Директор-Анучина М.Н. | Педсовет, собрание ученического соуправления, Совет учреждения, родительский комитет |  | Протоколы, Положение о моральном и материальном стимулировании сотрудников образовательного учреждения |
| 1.2.Участие в семинарах по переходу на НСОТ | Август | Директор Анучина М.Н., Зам.дир по УВР Евсеева Т.Н. | Августовская городская конференция |  | Основные показатели деятельности отдела образования г.о.Кохма, дорожная карта реализации КПМО в городском округе, методические рекомендации по формированию и распределению фонда оплаты труда |
| 1.3.Заключение соглашения о взаимодействии по внедрению КПМО с отделом образования | Сентябрь | Директор Анучина М.Н. | Соглашение по основные показатели деятельности |  | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности МОУ СОШ № 6 на период 2008-210 года |
| 1.4.Комплектование классов | Август -сентябрь | Директор Анучина М.Н. | Совещание при директоре, перепись детей микрорайона школы, День открытых дверей, публичные выступления, организация подготовки неорганизованных детей к школе, организация факультативов и спецкурсов |  | Протоколы, программы , отчеты |
| 1.5.Комплектование кадров | Август -сентябрь | Директор Анучина М.Н. | Собеседование, заявки в центр занятости, ИПК, Департамент образования, ИВГУ |  | План комплектования кадров ( соотношение педагогических кадров к общему числу работников 65/35) |
| 1.6.Сбор статистической и финансовой информации для передачи в отдел образования | Июнь-сентябрь | Директор Анучина М.Н., Зам.дир по УВР Евсеева Т.Н. | Статистические отчеты и составление сметы, перепись детей микрорайона школы, День открытых дверей, публичные выступления, организация подготовки неорганизованных детей к школе, организация факультативов и спецкурсов |  | Отчеты о движении учащихся, наполняемости, сохранения контингента, смета развития школы на 2008-2010 г.г. |
| 2.Переход на нормативное подушевое финансирование |  |  |  |  |  |
| 2.1.Создание рабочей группы по переходу на НПФ | Сентябрь | Директор Анучина М.Н. | Совещание при директоре |  | Протокол совещания |
| 2.2. Изучение методик сбора информации. Сбор статистической и финансовой информации для передачи в отдел образования | Июнь-декабрь | Директор Анучина М.Н., Зам.дир по УВР Евсеева Т.Н. | Собрание пед.коллектива, собрание ученического соуправления, Совет учреждения, родительский комитет |  | Протоколы , отчеты |
| 1.3.Участие в семинарах по переходу на НПФ | Август | Директор Анучина М.Н., Зам.дир по УВР Евсеева Т.Н. | Августовская городская конференция |  | Основные показатели деятельности отдела образования г.о.Кохма, дорожная карта реализации КПМО в городском округе, методические рекомендации по формированию и распределению фонда оплаты труда |
| 3.Развитие системы качества образования |  |  |  |  |  |
| 3.1.Обучение специалистов, ответственных за качество образования | Май-декабрь | Директор Анучина М.Н., Зам.дир по УВР Евсеева Т.Н. | Совещания в ОО, ИПК и ППК курсы для экспертов СОКО |  |  |
| 3.2.Внедрение механизмов управления качеством образования | Май-декабрь | Директор Анучина М.Н., Зам.дир по УВР Евсеева Т.Н. | Семинары в ИПК Производственные совещания, Планирование работы с учащимися по ЕГЭ, итоговой аттестации в 9-х классах, работа факультативов |  | Протоколы совещаний, планы работы, программы факультативов |
| 3.3.Использование контрольно-измерительных материалов Центра информатизации и оценки качества для контроля качества образования | В течение года | Зам.дир. по УВР Кочеткова М.А. Шарабуркина Е.В. | Краткосрочное прогнозирование развития процесса образования в школе |  | Участие в тестировании по окончании учебного года 10, 11 классов |
| 4.Развитие сети общеобразовательных учреждений: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства |  |  |  |  |  |
| 4.1.Полготовка программы развития образовательного учреждения | Ноябрь-декабрь | Администрация школы | Принятие программы развития |  | Протокол Совета учреждения, программа |
| 4.2.Развитие материально-технической базы образовательного учреждения: ремонт, оснащение кабинетов современным оборудованием, компьютерной и оргтехникой, приобретение спортивного оборудования и инвентаря | В течение года | Директор Анучина М.Н. | Составление сметы на 2008-2010 г.г. |  | Сметы |
| 4.3.Коректировка программы развития школы с учетом КПМО | Сентябрь-декабрь | Администрация школы | Совет учреждения |  | Изменения программы развития школы |
| 4.4.Организация перехода на профильное обучение | 2008-2009 у.г. | Администрация школы | Совет учреждения |  | План перехода |
| 4.5.Курсовая подготовка и переподготовка кадров | В течение года | Администрация школы и педкадры | Посещение курсов и проблемных семинаров в ИПК и ППК |  | Свидетельства и сертификаты |
| 5.Развитие общественного участия в управлении образованием |  |  |  |  |  |
| 5.1.Работа Совета учреждения по созданию Управляющего совета | В течении года | Директор Анучина М.Н. | Собрания , Выборы состава |  | Протоколы, положение Управляющего совета учреждения, |
| 5.2. Работа родительского комитета | В течении года | Директор Анучина М.Н. | Собрания |  | Протоколы |
| 5.3. Работа детских общественных объединений | В течении года | Руководители ДО | Заседания, конференции, круглый стол, презентации, выборы |  | Протоколы |

Директор школы                                оригинал  подписи           М.Н.Анучина